## モデル書式
参考モデル（ＯＳＨＭＳ指針第１２条関係） |  | 年間安全衛生計画 （平成 年度）
[15 empty] | 期 間 | 平成 年 月 日 から
平成 年 月 日 まで
事業場名 | [14 empty] | 担当部署名
スローガン | [14 empty] | 安全衛生計画担当者
安全衛生方針
目 標
（８条・９条関係）
重点実施事項 | 実 施 事 項 | 活動日程（実施月） | [11 empty] | 担 当 | 評 価 | 備 考 | 手順書の有無 記録の作成
|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
安全衛生管理体制 の確立
職場の安全衛生と 作業環境の確保
健 康 管 理
安全衛生教育の実施
リスクアセスメント
リスクアセスメントに 基づく改善措置の内容
その他の推進事項
システム監査
マネジメントシステム の見直し

## 記載例
参考モデル（ＯＳＨＭＳ指針第１２条関係） |  | 年間安全衛生計画 （平成 年度）
[15 empty] | 期 間 | 平成 年 月 日 から
平成 年 月 日 まで
事業場名 | [14 empty] | 担当部署名
スローガン | [14 empty] | 安全衛生計画担当者
安全衛生方針 （５条関係） | 安全衛生上の危険有害要因を把握し、職場のリスクを低減すること。 労働安全衛生マネジメントシステムを適切に実施し、運用すること。 （６条・８条ー１関係）
目 標 （１１条関係） | 安全衛生委員会の活性化を図るとともに、作業主任者の職務励行を徹底する。 機械設備の作業前点検の実施率１００％ 定期健康診断の受診率９５％以上 工場従業員に対する救命講習受講率３０％以上 リスクアセスメント、２０カ所以上の実施 第１工場原料攪拌機の蓋板にインターロックを取付ける。 （６条・８条ー１関係）
（８条・９条関係）
重点実施事項 | 実 施 事 項 | 活動日程（実施月） | [11 empty] | 担 当 | 評 価 | 備 考 | 手順書の有無 記録の作成
|  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3
安全衛生管理体制 の確立 （７条関係） （１３条・１５条関係） | 安全衛生委員会の開催 | [12 empty] | 安全衛生係 |  | 安全衛生委員会規程に基づき実施 | bar: 活動日程（実施月） 4 to 活動日程（実施月） 3
| 安全衛生職場会議の開催 | [12 empty] | 安全衛生係 |  | ◎計画策定 ○週間中に開催 | bar: 活動日程（実施月） 4; 活動日程（実施月） 8; 活動日程（実施月） 12
| 各作業主任者の選任と職務遂行状況の確認 | [12 empty] | 安全管理者 | bar: 活動日程（実施月） 6; 活動日程（実施月） 9; 活動日程（実施月） 12
| 安全衛生計画実施事項の調整 | [12 empty] | 安全衛生係 |  | 安全衛生計画の実施状況を確認し、必要に応じ改善する。 | bar: 活動日程（実施月） 4; 活動日程（実施月） 7; 活動日程（実施月） 10; 活動日程（実施月） 1
| 安全･衛生啓蒙ポスターの掲示等 | [12 empty] | 安全衛生係 | bar: 活動日程（実施月） 6 to 活動日程（実施月） 7; 活動日程（実施月） 9 to 活動日程（実施月） 10
職場の安全衛生と 作業環境の確保 | 安全衛生朝礼の実施 | [12 empty] | 安全衛生係 |  | ◎は社長が出席 ○は工場長が毎月1回開催 | bar: 活動日程（実施月） 4 to 活動日程（実施月） 3
| 職場の安全衛生巡視 | [12 empty] | 安全衛生係 |  | ○職場安全衛生委員パト ◎社長によるパト | bar: 活動日程（実施月） 4 to 活動日程（実施月） 3
| 保護具使用の励行 | [12 empty] | 職長 |  | 各作業者、職長がチェック | bar: 活動日程（実施月） 4 to 活動日程（実施月） 3
| ４Ｓ活動の励行 | [12 empty] | 工場長 |  | ○工場長による随時点検 | bar: 活動日程（実施月） 4; 活動日程（実施月） 7; 活動日程（実施月） 10; 活動日程（実施月） 1
| 治具･工具の選択活用 | [12 empty] | 工場長 |  | ○工場長による随時点検 | bar: 活動日程（実施月） 6; 活動日程（実施月） 9; 活動日程（実施月） 12; 活動日程（実施月） 3
| 機械、安全装置の作業安全点検の励行 | [12 empty] | 職長 |  | 各作業者が職長に報告 | bar: 活動日程（実施月） 4 to 活動日程（実施月） 3
| フォークリフト特定･月例点検 | [12 empty] | 機械班 |  | 業者委託 ◎特定自主検査 | bar: 活動日程（実施月） 4 to 活動日程（実施月） 3
| 救急用具、常備薬品の確認 | [12 empty] | 厚生係 | bar: 活動日程（実施月） 6; 活動日程（実施月） 9; 活動日程（実施月） 12; 活動日程（実施月） 3
| 作業環境測定等（有機･粉じん） | [12 empty] | 衛生管理者 |  | 測定機関委託・衛生管理者同行 | bar: 活動日程（実施月） 5; 活動日程（実施月） 12
健 康 管 理 | 定期･特殊健康診断の実施 | [12 empty] | 厚生係 |  | ○定期健診 ◎特殊健診 | bar: 活動日程（実施月） 5 to 活動日程（実施月） 6; 活動日程（実施月） 11 to 活動日程（実施月） 12
| 職場リクレーションの実施 | [12 empty] | 厚生係 | bar: 活動日程（実施月） 11
安全衛生教育の実施 | 雇入れ、作業内容変更に伴う安全衛生教育の実施 | [12 empty] | 人事課 |  | 該当者にその都度実施 | bar: 活動日程（実施月） 4
| 職長教育 | [12 empty] | 人事課 |  | 新たに職長になった者対象 | bar: 活動日程（実施月） 7
| 法定資格の確保（各種免許、技能講習等） | [12 empty] | 人事課 |  | ○フォークリフト ◎有機溶剤作業主任者 | bar: 活動日程（実施月） 9; 活動日程（実施月） 1
| 普通救命講習の受講 | [12 empty] | 人事課 | bar: 活動日程（実施月） 7; 活動日程（実施月） 1
| 危険予知訓練の実施 | [12 empty] | 工場長 |  | 各職場グループ | bar: 活動日程（実施月） 10
リスクアセスメント （１０条・１６条関係） | 労働災害の原因調査 | [12 empty] | 安全衛生係 | bar: 活動日程（実施月） 4; 活動日程（実施月） 8; 活動日程（実施月） 12
| ヒヤリ・ハット事例の収集 | [12 empty] | 安全衛生係 |  | ヒヤリ・ハット提案書により実施 | bar: 活動日程（実施月） 4 to 活動日程（実施月） 3
| リスクアセスメントの実施 | [12 empty] | 安全衛生係 |  | 新規に機械導入時は随時実施 | bar: 活動日程（実施月） 4; 活動日程（実施月） 8; 活動日程（実施月） 12
リスクアセスメントに 基づく改善措置の内容 | 第１工場原料攪拌機の蓋板にインターロックを取付ける | [12 empty] | 工場長 |  | 前年のリスクアセスメントの結果、改善が必要な項目 （緊急性の高いものは直ちに改善すること） | bar: 活動日程（実施月） 5
その他の推進事項 | 全国安全週間準備期間 （6/1～6/30） | [12 empty] | 安全衛生係 |  | 立て看板･ポスター掲示 安全･衛生標語の募集 各作業員への意識付け 安全･衛生総点検 体力測定 | bar: 活動日程（実施月） 6
全国労働衛生週間準備期間 （9/1～9/30） | bar: 活動日程（実施月） 9
| 安全衛生大会の開催 | [12 empty] | 安全衛生係 |  | 社長の職場パトロール 優良職場表彰 | bar: 活動日程（実施月） 10
| 緊急事態への対応 （１４条関係） （避難訓練の実施） | [12 empty] | 安全衛生係 |  | 新入社員を中心に実施する。 | bar: 活動日程（実施月） 4
[14 empty] | 防火管理者 |  | 各職場ごとに実施する。 | bar: 活動日程（実施月） 11; 活動日程（実施月） 3
| 火災予防運動 （3/1～3/7 11/9～11/15） | [12 empty] | 防火管理者 |  | 消火器の点検・火の元点検強化 | bar: 活動日程（実施月） 11; 活動日程（実施月） 3
| 交通安全運動への参加 （4/ ～4/ 9/ ～9/ ） | [12 empty] | 安全衛生係 |  | 講習会日程を確認・立て看板掲示 | bar: 活動日程（実施月） 4; 活動日程（実施月） 9
システム監査 （１７条関係） | システム監査を実施 | [12 empty] | 総務課 監査チーム |  | 監査計画に基づき、年１回以上実施。 監査チェックリストを使用する。 | bar: 活動日程（実施月） 11
| 監査結果の通知 | [14 empty] | 監査結果通知書により通知する。 | bar: 活動日程（実施月） 12
マネジメントシステム の見直し （１８条関係） | マネジメントシステムの見直し 次年度安全衛生計画への反映 | [12 empty] | 安全衛生係 |  | システム監査結果及び実施内容に基づく評価をもとに、システムの見直しを行う。 | bar: 活動日程（実施月） 3